## TFA_Terraplenagem
KM INICIAL | KM FINAL | TIPO | LADO | IDENTIFICAÇÃO | EXTENSÃO | DATA LIBERAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO
63900 | 64000 | TFA | LD | X_63+938_LD | 100 |  | Não Liberada
65782 | 65993 | TFA | LD | TFA_LD_65+815 | 211 |  | Não Liberada
66460 | 66622 | TFA | LE | TFA_LE_66+460 | 162 |  | Não Liberada
66885 | 66895 | TFA | LD | B_66+890_LD | 10 |  | Não Liberada
67190 | 67235 | TFA | LD | A_67+240_LD | 45 |  | Não Liberada
67190 | 67235 | TFA | LE | A_67+240_LD | 45 |  | Não Liberada
67235 | 67245 | TFA | LD | B_67+240_LD | 10 |  | Não Liberada
67235 | 67245 | TFA | LD | B_67+240_LE | 10 |  | Não Liberada
67540 | 67690 | TFA | LD | A_67+600_LD | 150 |  | Não Liberada
67840 | 67940 | TFA | LD | TFA_LD_67+820 | 100 |  | Não Liberada
68670 | 68780 | TFA | LD | A_68+740_LD | 110 |  | Não Liberada
69715 | 69725 | TFA | LD | B_69+720_LD | 10 |  | Não Liberada
71020 | 71040 | TFA | LD | A_71+045_LD | 20 |  | Não Liberada
71020 | 71040 | TFA | LE | A_71+045_LD | 20 |  | Não Liberada
71040 | 71050 | TFA | LD | B_71+045_LD | 10 |  | Não Liberada
71040 | 71050 | TFA | LD | B_71+045_LE | 10 |  | Não Liberada
71190 | 71300 | TFA | LD | A_71+235_LD | 110 |  | Não Liberada
71720 | 71800 | TFA | LD | A_71+790_LD | 80 |  | Não Liberada
71845 | 71952 | TFA | LD | A_71+957_LD | 107 |  | Não Liberada
71845 | 71952 | TFA | LD | A_71+957_LD | 107 |  | Não Liberada
71952 | 71962 | TFA | LD | B_71+957_LD | 10 |  | Não Liberada
72850 | 73030 | TFA | LD | A_72+940 | 180 |  | Não Liberada
73960 | 74020 | TFA | LD | AE_73+960_LD | 60 |  | Não Liberada
74365 | 74420 | TFA | LD | A_74+410_LD | 55 |  | Não Liberada
74930 | 74950 | TFA | LE | B_74+940_LE | 20 |  | Não Liberada
76440 | 76749 | TFA | LD | TFA_3B_LD_76+440 | 309 |  | Não Liberada
76660 | 76750 | TFA | LD | X_76+690_LD | 90 |  | Não Liberada
76660 | 76710 | TFA | LE | X_76+700_LE | 50 |  | Não Liberada
76710 | 76750 | TFA | LE | AE_76+740_LE | 40 |  | Não Liberada
76765 | 76900 | TFA | LD | TFA_LE_LD_76+858 | 135 |  | Não Liberada
77020 | 77150 | TFA | LE | X_77+100_LE | 130 |  | Não Liberada
77283 | 77461 | TFA | LD | TFA_LD_77+283 | 178 |  | Não Liberada
77370 | 77720 | TFA | LE | X_77+600_LE | 350 |  | Não Liberada
78280 | 78302 | TFA | LD | A_78+310_LD | 22 |  | Não Liberada
78280 | 78302 | TFA | LD | A_78+310_LD | 22 |  | Não Liberada
78280 | 78302 | TFA | LD | A_78+310_LD | 22 |  | Não Liberada
78860 | 78880 | TFA | LD | B_78+870_LD | 20 |  | Não Liberada
80350 | 80355 | TFA | LD/LE | B_80+350_LD/LE | 5 |  | Não Liberada
82880 | 83080 | TFA | LD | B_82+900_LD | 200 |  | Não Liberada
82950 | 83122 | TFA | LE | X_82+900_LE | 172 |  | Não Liberada
86945 | 86980 | TFA | LD | AE_B_87+000_LD | 35 |  | Não Liberada
87000 | 87105 | TFA | LD | AE_B_87+000_LD | 105 |  | Não Liberada
87335 | 87455 | TFA | LE | TFA_LE_87+335 | 120 |  | Não Liberada
87348 | 87620 | TFA | LD | TFA_LD_87+160 | 272 |  | Não Liberada
87705 | 87750 | TFA | LD | TFA_LD_87+706 | 45 |  | Não Liberada
89027 | 89047 | TFA | LD | B_89+037_LD | 20 |  | Não Liberada
89140 | 89260 | TFA | LD | A_89+230_LD | 120 |  | Não Liberada
89275 | 89285 | TFA | LD | B_89+280_LD | 10 |  | Não Liberada
91014 | 91300 | TFA | LE | TFA_LE_91+014 | 286 |  | Não Liberada
92765 | 92775 | TFA | LE | B_92+770_LE | 10 |  | Não Liberada
93110 | 93127 | TFA | LD | B_93+117_LD | 17 |  | Não Liberada
93480 | 93600 | TFA | LD | X_93+573_LE | 120 |  | Não Liberada
93580 | 93805 | TFA | LE | X_93+710_LD | 225 |  | Não Liberada
93960 | 94200 | TFA | LD | X_94+070_LD | 240 |  | Não Liberada
94200 | 94265 | TFA | LD | B_94+243_LD | 65 |  | Não Liberada
94280 | 94434 | TFA | LD | X_94+326_LD | 154 |  | Não Liberada
95780 | 95800 | TFA | LE | B_95+790_LE | 20 |  | Não Liberada
96123 | 96155 | TFA | LE | B_96+145_LE | 32 |  | Não Liberada
97820 | 97864 | TFA | LD | TFA_LD_97+820 | 44 |  | Não Liberada
98300 | 98341 | TFA | LD | B_98+346_LE | 41 |  | Não Liberada
99095 | 99140 | TFA | LD | B_102+921_LD | 45 |  | Não Liberada
99095 | 99105 | TFA | LE | B_99+100_LE | 10 |  | Não Liberada
100545 | 100860 | TFA | LD | TFA_3D_LD_100+535 | 315 |  | Não Liberada
101412 | 101442 | TFA | LD | B_99+100_LD | 30 |  | Não Liberada
101670 | 101690 | TFA | LD | X_101+427_LD | 20 |  | Não Liberada
102800 | 102885 | TFA | LE | TFA_3D_LE_102+765 | 85 |  | Não Liberada
102870 | 103000 | TFA | LD | X_101+682_LD | 130 |  | Não Liberada
103700 | 103920 | TFA | MEIO | TFA_3D_M_103+700 | 220 |  | Não Liberada
73830 | 73950 | TFA | LD | TFA_3A_LD_73+830 | 120 |  | Não Liberada
76915 | 76915 | TFA | ENCONTRO 1 | TFA_3B_76+915_OAE039_E1 | 0 |  | Não Liberada
76915 | 76915 | TFA | ENCONTRO 1 | TFA_3B_76+915_OAE039_E2 | 0 |  | Não Liberada

## Contenção
KM INICIAL | KM FINAL | TIPO | LADO | IDENTIFICAÇÃO | EXTENSÃO | DATA LIBERAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO
62700 | 62720 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_62+700 | 20 |  | Não Liberada
63041 | 63106 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_63+041 | 65 |  | Não Liberada
63828 | 64198 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_63+828 | 370 |  | Não Liberada
63900 | 64217 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_63+900 | 317 |  | Não Liberada
64170 | 64660 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_64+173 | 490 |  | Não Liberada
64700 | 64880 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_64+700 | 180 |  | Não Liberada
65521 | 65637 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_65+521 | 116 |  | Não Liberada
65760 | 65760 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_C_M_65+780 | 0 |  | Não Liberada
65815 | 66027 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_65+815 | 212 |  | Não Liberada
65815 | 65831 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_A_M_65+815 | 16 |  | Não Liberada
65815 | 66024 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_65+815 | 209 |  | Não Liberada
65986 | 65986 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE030_E1 | 0 |  | Não Liberada
66140 | 66174 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE027_E1 | 34 |  | Não Liberada
66162 | 66196 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE027_E2 | 34 |  | Não Liberada
66208 | 66241 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE028_E1 | 33 |  | Não Liberada
66227 | 66261 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE028_E2 | 34 |  | Não Liberada
66620 | 66620 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE030 | 0 |  | Não Liberada
66459 | 66617 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_66+460 | 158 |  | Não Liberada
66678 | 66686 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_C_M_66+620 | 8 |  | Não Liberada
66678 | 66712 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_66+620 | 34 |  | Não Liberada
66678 | 66766 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LD_66+620 | 88 |  | Não Liberada
66680 | 66680 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE030_E2 | 0 |  | Não Liberada
66780 | 66940 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_66+780 | 160 |  | Não Liberada
67299 | 67431 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_67+299 | 132 |  | Não Liberada
67740 | 67910 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_67+740 | 170 |  | Não Liberada
68177 | 68430 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_68+180 | 253 |  | Não Liberada
68279 | 68279 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE029_E1 | 0 |  | Não Liberada
68289 | 68289 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE029 | 0 |  | Não Liberada
68777 | 68846 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_68+700 | 69 |  | Não Liberada
68920 | 69100 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_68+920 | 180 |  | Não Liberada
69130 | 69365 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_69+130 | 235 |  | Não Liberada
69500 | 69589 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_69+500 | 89 |  | Não Liberada
69909 | 70169 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_69+910 | 260 |  | Não Liberada
69920 | 70140 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_69+910 | 220 |  | Não Liberada
70570 | 70640 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_70+570 | 70 |  | Não Liberada
70860 | 70934 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_70+860 | 74 |  | Não Liberada
70954 | 70954 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE031 | 0 |  | Não Liberada
71344 | 71479 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_71+340 | 135 |  | Não Liberada
73340 | 73367 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_73+335 | 27 |  | Não Liberada
73385 | 73533 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_73+390 | 148 |  | Não Liberada
73462 | 73480 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_73+462 | 18 |  | Não Liberada
73514 | 73589 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_73+514 | 75 |  | Não Liberada
73830 | 73948 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_73+830 | 118 |  | Não Liberada
73932 | 73932 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE033_E1 | 0 |  | Não Liberada
73959 | 73959 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE033_E2 | 0 |  | Não Liberada
73960 | 74149 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_73+960 | 189 |  | Não Liberada
74540 | 74550 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_74+540 | 10 |  | Não Liberada
74645 | 74661 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_74+645 | 16 |  | Não Liberada
75017 | 75215 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_75+015 | 198 |  | Não Liberada
75240 | 75295 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_75+240 | 55 |  | Não Liberada
75465 | 75522 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_75+460 | 57 |  | Não Liberada
75642 | 76100 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_75+643 | 458 |  | Não Liberada
75749 | 75855 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_75+745 | 106 |  | Não Liberada
76100 | 76185 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_76+100 | 85 |  | Não Liberada
76100 | 76100 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE035 | 0 |  | Não Liberada
76422 | 76422 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE036 | 0 |  | Não Liberada
76434 | 76709 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_76+430 | 275 |  | Não Liberada
76748 | 76779 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE038_E1 | 31 |  | Não Liberada
76766 | 76898 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_76+765 | 132 |  | Não Liberada
76766 | 76902 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_76+765 | 136 |  | Não Liberada
76766 | 76797 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE038_E2 | 31 |  | Não Liberada
76915 | 76965 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE039_E1 | 50 |  | Não Liberada
76915 | 76965 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE039_E2 | 50 |  | Não Liberada
76915 | 76915 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE039 | 0 |  | Não Liberada
76917 | 77281 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_76+915 | 364 |  | Não Liberada
76949 | 77126 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_76+949 | 177 |  | Não Liberada
76950 | 77137 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_76+957 | 187 |  | Não Liberada
77290 | 77468 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_77+283 | 178 |  | Não Liberada
77370 | 77720 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_77+370 | 350 |  | Não Liberada
77921 | 78185 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_77+930 | 264 |  | Não Liberada
78253 | 78284 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE041_E1 | 31 |  | Não Liberada
78277 | 78310 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE041_E2 | 33 |  | Não Liberada
78285 | 78401 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_78+277 | 116 |  | Não Liberada
79186 | 79408 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_79+190 | 222 |  | Não Liberada
79769 | 79949 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_79+602 | 180 |  | Não Liberada
80667 | 80690 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_80+665 | 23 |  | Não Liberada
80668 | 80831 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_80+668 | 163 |  | Não Liberada
81210 | 81549 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_81+208 | 339 |  | Não Liberada
81249 | 81378 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_81+245 | 129 |  | Não Liberada
81295 | 81295 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE042 | 0 |  | Não Liberada
81603 | 81648 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_81+603 | 45 |  | Não Liberada
82875 | 82906 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE043_E1 | 31 |  | Não Liberada
82875 | 82904 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE043_E2 | 29 |  | Não Liberada
82884 | 82970 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_82+885 | 86 |  | Não Liberada
83033 | 83323 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_83+033 | 290 |  | Não Liberada
83365 | 83381 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_ADV_83+365_E400 | 16 |  | Não Liberada
83365 | 83368 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_ADV_83+365_E600 | 3 |  | Não Liberada
83365 | 83379 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_ADV_83+365_E600 | 14 |  | Não Liberada
83369 | 83369 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_C_OAE044_E1_E2 | 0 |  | Não Liberada
83369 | 83390 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE045_E2 | 21 |  | Não Liberada
83369 | 83369 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE044 | 0 |  | Não Liberada
83372 | 83372 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE045_E1 | 0 |  | Não Liberada
83390 | 83640 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_83+392 | 250 |  | Não Liberada
83640 | 83839 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_83+640 | 199 |  | Não Liberada
83960 | 83989 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_83+940 | 29 |  | Não Liberada
84550 | 84550 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE_EH012 | 0 |  | Não Liberada
84700 | 84776 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_84+700 | 76 |  | Não Liberada
84790 | 84869 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_84+775 | 79 |  | Não Liberada
84886 | 84886 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE046 | 0 |  | Não Liberada
85097 | 85097 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE047 | 0 |  | Não Liberada
85145 | 85175 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_85+150 | 30 |  | Não Liberada
85185 | 85393 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_85+190 | 208 |  | Não Liberada
85185 | 85488 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_85+190 | 303 |  | Não Liberada
85440 | 85520 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_85+420 | 80 |  | Não Liberada
85535 | 85572 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_85+514 | 37 |  | Não Liberada
85571 | 85571 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE048 | 0 |  | Não Liberada
85579 | 86141 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_85+576 | 562 |  | Não Liberada
85579 | 86000 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_85+577 | 421 |  | Não Liberada
85580 | 85614 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE048_E1 | 34 |  | Não Liberada
85919 | 85953 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE048_E2 | 34 |  | Não Liberada
86000 | 86137 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_86+000 | 137 |  | Não Liberada
86120 | 86133 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE049_E1 | 13 |  | Não Liberada
86152 | 86152 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE049 | 0 |  | Não Liberada
86159 | 86182 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_86+159 | 23 |  | Não Liberada
86160 | 86203 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE049_E2 | 43 |  | Não Liberada
86161 | 86500 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_86+159 | 339 |  | Não Liberada
86180 | 86310 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_86+180 | 130 |  | Não Liberada
86330 | 86500 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_86+350 | 170 |  | Não Liberada
86500 | 86516 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE050_E1 | 16 |  | Não Liberada
86514 | 86514 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_A_OAE050_E2 | 0 |  | Não Liberada
86531 | 86667 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_86+531 | 136 |  | Não Liberada
86550 | 86635 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_86+550 | 85 |  | Não Liberada
86763 | 86936 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_86+763 | 173 |  | Não Liberada
87160 | 87448 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_87+160 | 288 |  | Não Liberada
87335 | 87441 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_87+335 | 106 |  | Não Liberada
87691 | 87707 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE052 | 16 |  | Não Liberada
87706 | 87750 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_87+706 | 44 |  | Não Liberada
88101 | 88311 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_88+101 | 210 |  | Não Liberada
88290 | 88490 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_88+290 | 200 |  | Não Liberada
88580 | 88690 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_88+580 | 110 |  | Não Liberada
88847 | 88847 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE053 | 0 |  | Não Liberada
88955 | 89036 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_88+955 | 81 |  | Não Liberada
89340 | 89410 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_89+341 | 70 |  | Não Liberada
89460 | 89505 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_89+460 | 45 |  | Não Liberada
89550 | 89630 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_89+550 | 80 |  | Não Liberada
89675 | 89930 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_89+675 | 255 |  | Não Liberada
90170 | 90170 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE055/056 | 0 |  | Não Liberada
90654 | 90654 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE057 | 0 |  | Não Liberada
90906 | 90906 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE058 | 0 |  | Não Liberada
91014 | 91092 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_91+014 | 78 |  | Não Liberada
91457 | 91529 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_91+441 | 72 |  | Não Liberada
91975 | 92237 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_91+975 | 262 |  | Não Liberada
92367 | 92367 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE063 | 0 |  | Não Liberada
92665 | 92721 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_92+665 | 56 |  | Não Liberada
92895 | 93059 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_92+902 | 164 |  | Não Liberada
93582 | 93804 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_93+640 | 222 |  | Não Liberada
93832 | 93853 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE064_E1 | 21 |  | Não Liberada
93836 | 93857 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE064_E2 | 21 |  | Não Liberada
93836 | 93836 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE064 | 0 |  | Não Liberada
93842 | 93842 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_94+109 | 0 |  | Não Liberada
94267 | 94288 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE066_E1 | 21 |  | Não Liberada
94277 | 94299 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE066_E2 | 22 |  | Não Liberada
94322 | 94426 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_94+322 | 104 |  | Não Liberada
95600 | 95638 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_LD_ADV_95+739_E200_200+15 | 38 |  | Não Liberada
95628 | 95728 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_ADV_095+739_E300_300+00 | 100 |  | Não Liberada
95647 | 95743 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_95+672 | 96 |  | Não Liberada
95660 | 95733 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_ADV_95+739_E100_102+04 | 73 |  | Não Liberada
95737 | 95761 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_95+737 | 24 |  | Não Liberada
95754 | 95763 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_95+754 | 9 |  | Não Liberada
95760 | 95788 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE067_E1 | 28 |  | Não Liberada
95780 | 95807 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE067_E2 | 27 |  | Não Liberada
96052 | 96301 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_96+052 | 249 |  | Não Liberada
96842 | 96902 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_96+842 | 60 |  | Não Liberada
96921 | 97143 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_96+902 | 222 |  | Não Liberada
97095 | 97347 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_97+200 | 252 |  | Não Liberada
97382 | 97452 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_97+382 | 70 |  | Não Liberada
97612 | 97721 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_97+612 | 109 |  | Não Liberada
98338 | 98358 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE068_E1 | 20 |  | Não Liberada
98362 | 98382 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE068_E2 | 20 |  | Não Liberada
98412 | 98462 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_98+412 | 50 |  | Não Liberada
98562 | 98773 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_98+562 | 211 |  | Não Liberada
98772 | 99006 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_98+772 | 234 |  | Não Liberada
99144 | 99165 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE069_E1 | 21 |  | Não Liberada
99160 | 99181 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE069_E2 | 21 |  | Não Liberada
99265 | 99315 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_99+265 | 50 |  | Não Liberada
99562 | 99768 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_99+562 | 206 |  | Não Liberada
99760 | 100027 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_99+760 | 267 |  | Não Liberada
99862 | 100056 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_99+862 | 194 |  | Não Liberada
100282 | 100641 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_100+282 | 359 |  | Não Liberada
100315 | 100516 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_100+520 | 201 |  | Não Liberada
100332 | 100520 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_100+332 | 188 |  | Não Liberada
100535 | 100864 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_100+535 | 329 |  | Não Liberada
100732 | 100794 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_100+732 | 62 |  | Não Liberada
100925 | 100955 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE070_E1 | 30 |  | Não Liberada
100925 | 100956 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE070_E2 | 31 |  | Não Liberada
100940 | 100940 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE070 | 0 |  | Não Liberada
100962 | 101448 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_101+212 | 486 |  | Não Liberada
101542 | 101955 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_101+542 | 413 |  | Não Liberada
101611 | 101901 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_101+611 | 290 |  | Não Liberada
101900 | 102166 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_101+900 | 266 |  | Não Liberada
102176 | 102210 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 1 | CONT_A_OAE072_E1 | 34 |  | Não Liberada
102176 | 102209 | CONTENÇÃO | ENCONTRO 2 | CONT_A_OAE072_E2 | 33 |  | Não Liberada
102176 | 102176 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE072 | 0 |  | Não Liberada
102184 | 102362 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_102+184 | 178 |  | Não Liberada
102382 | 102708 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_102+382 | 326 |  | Não Liberada
102390 | 102691 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_102+382 | 301 |  | Não Liberada
102720 | 102836 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_102+720 | 116 |  | Não Liberada
102765 | 102877 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_102+765 | 112 |  | Não Liberada
103010 | 103396 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_103+010 | 386 |  | Não Liberada
103036 | 103339 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_103+038 | 303 |  | Não Liberada
103415 | 103415 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE075 | 0 |  | Não Liberada
103430 | 103450 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_C_M_103+535 | 20 |  | Não Liberada
103450 | 103496 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_M_103+625 | 46 |  | Não Liberada
103546 | 103582 | CONTENÇÃO | LE | CONT_A_LE_103+546 | 36 |  | Não Liberada
103576 | 103641 | CONTENÇÃO | LD | CONT_A_LD_103+608 | 65 |  | Não Liberada
103665 | 103665 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_OAE077 | 0 |  | Não Liberada
103695 | 104093 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_103+695 | 398 |  | Não Liberada
103700 | 103918 | CONTENÇÃO | MEIO | CONT_A_M_103+700 | 218 |  | Não Liberada
103707 | 104199 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_103+697 | 492 |  | Não Liberada
103720 | 104205 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_103+720 | 485 |  | Não Liberada
104200 | 104326 | CONTENÇÃO | LD | CONT_C_LD_104+200 | 126 |  | Não Liberada
104748 | 104770 | CONTENÇÃO | LE | CONT_C_LE_104+748 | 22 |  | Não Liberada

## OS
KM INICIAL | KM FINAL | EXTENSÃO | STATUS | DATA LIBERAÇÃO | OBSERVAÇÃO
60000 | 105000 | 45000 | Não Liberada |  | Ordem de Serviço — trecho completo